## Slide 1: GESUNDHEITSMANAGEMENT II Teil 2-2 Prof. Dr. Steffen Fleßa Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement Universität Greifswald

## Slide 2: Gliederung
1 Finanzierung
Produktionsfaktoren
2.1 Menschliche Arbeit
2.2 Betriebsmittel
2.3 Werkstoffe
3 Produktion

## Slide 3: 2.2 Betriebsmittel
Gliederung
2.2.1 Gebäude und Geräte im Gesundheitswesen
2.2.1.1 Krankenhausbau
        2.2.1.1.1 Architektur
        2.2.1.1.2 Betriebswirtschaftliche Bauplanung
2.2.1.2 Medizinische Geräte
2.2.2 Instandhaltung
2.2.3 Investitionsrechnung

## Slide 4: 2.2.1.1.1 Architektur
Anforderungen
  Betriebswirtschaftliche Anforderungen
    Investitionskosten
    Laufende Kosten
     Optimale Investitionsentscheidung berücksichtigt beides
     Duale Finanzierung verhindert Optimierung
  Medizinisch/pflegerische Anforderungen
  Architektonische Anforderungen
  Bautechnische Anforderungen

## Slide 5: Architektonische Anforderungen
Ästhetik
Wahrung der Grundbedürfnisse der Patient*innen
  Eigenständigkeit
    geistige Unabhängigkeit
    körperliche Unabhängigkeit
    Leistung, Anerkennung
    Bewegung
    Kommunikation mit Umwelt
  Identität
    Wahrung eines eigenen Milieus
    Privatsphäre

## Slide 6: Raumbereiche aus Sicht der Patient*innen
Empfang, Aufnahme (bzw. Liegendkrankenanfahrt), Erste Hilfe
Pflegeeinheit, Krankenzimmer
Untersuchungs- und Behandlungsbereich
Allgemeine Einrichtungen zur Betreuung der Patient*innen (Kiosk, Halle, etc.)

## Slide 7: Erlebnisphasen aus Sicht des Patient*innen
Erste Kontakte und Eindrücke
  Eingangshalle, Aufnahme, Anamnese
Eingewöhnung
  Orientierung, Bezugsperson
Alltagsablauf
Krisensituation
  Intensivpflege, Ableben
Genesung
  Entlassung
 In jeder Phase wirken Räume auf die Patient*innen. Orientierung, Größen, Farben, Funktionalität. Die Patient*in sollte sich „heimisch“ fühlen
 Problem: Durch Verweildauerverkürzung wird die Eingewöhnung sowie die Genesung immer weiter reduziert.

## Slide 8: Bautypen

## Slide 9: Bautypen
Pflegedienstplatz im Mittelpunkt eines kreuzförmigen Baus.

## Slide 10: Blocktyp
Kompakte Einheit
Varianten:

## Slide 11: Bereichszuordnungstypen
Grundsatz: Von den vier Bereichen (Pflege, Diagnostik/Therapie, Versorgung, Verwaltung) sind für die Patient*innen vor allem die ersten beiden von Bedeutung. Die Strukturtypen untersuchen, wie Pflege und Diagnostik/Therapie einander zugeordnet sind.
Varianten:
  Horizontale Zuordnung
  Vertikale Zuordnung
  Gemischte Zuordnung

## Slide 12: Vertikale Zuordnung
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
Vertikale Zuordnung:
Pflegestationen werden übereinander gebaut, Behandlung/Therapie zentralisiert

## Slide 13: Vertikale Zuordnung
OP, Ultraschall, Röntgen, …, Endoskopie
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
… Station
Gyn. Station
OP, Ultraschall, Röntgen, …, Endoskopie
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
… Station
Gyn. Station
oder

## Slide 14: Horizontale Zuordnung
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
Horizontale Zuordnung: die zu einem Fachbereich gehörenden Pflegeeinheiten und Behandlungseinheiten sind auf einer Ebene zusammengefasst

## Slide 15: Horizontale Zuordnung
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
OP
Endoskopie
Ultraschall
…
Kreissaal
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
… Station
Gyn. Station

## Slide 16: Horizontale Zuordnung: Flachbaukrankenhaus
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
OP
Endoskopie
Ultraschall
…
Kreissaal
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
… Station
Gyn. Station

## Slide 17: Mischtypen
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
…
Station
Gyn. Station
OP
Ultra-schall
Röntgen
…
Endo-skopie
OP, Endoskopie, Ultraschall
Kreissaal
Chirurgie Station
Innere Station
Kinder Station
… Station
Gyn. Station
… Station
Horizontale
Gliederung
Vertikale
Gliederung

## Slide 18: Pavillontyp
Zentrale Symmetrieachse, einzelne Pavillons daran angeordnet
Jeder Pavillon hat seine eigene Pflegeeinheit

## Slide 19: Einige technische Details
Hinweis: nur als Anregung gedacht
Nutzungsdauern
  Einrichtungen und Ausstattung: 8-15 Jahre
  Ausbau: 20-30 Jahre
  Tragende Konstruktion: 30-75 Jahre
Besucherfrequenz: 1-2 Besucher pro Tag
Flächenbedarf: 100-150 qm pro Bett
Raumbedarf: 200-300 cbm pro Bett

## Slide 20: Bauplanung und Betriebskosten
Beispielrechnung 30 Zimmer (60 Betten)
Cluster
Stern
Kreuz
Ring
Zweibund

## Slide 21: Bauplanung und Betriebskosten
Beispielrechnung 30 Zimmer (60 Betten)
Cluster: Distanz: 22,2 m
Stern: Distanz: 18,6 m
Kreuz: Distanz: 15,6 m
Ring: Distanz: 30,8 m
Zweibund: Distanz: 23,1 m

## Slide 22: 2.2.1.1.2 Betriebswirtschaftliche Bauplanung
Überblick:
  Grundlagen
  Bauplanung mit Hilfe der Netzplantechnik
    Strukturplanung
    Zeitplanung
    Kostenplanung
    Ressourcenplanung
  Standortplanung von Funktionsstellen

## Slide 23: Beispiele für Kosten von Krankenhausbauten: Historische Daten, Krankenhaus Kiel
Jahr | Baumaßnahme (Kosten in Reichsmark) | 
1894/95 | Pavillon I für Männer mit 52 Betten | 69 000
1895/96 | Pavillon II für venerische Frauen mit 68 Betten | 95 000
1899/00 | eine steinerne Isolierbaracke mit 16 Betten | 20 000
1900/02 | Pavillon III für 30 Frauen und 50 Kinder | 174 000
1904/06 | Pavillon IV, besonders für Tuberkulöse mit 90 Betten | 240 000
1906/08 | Infektionpavillon mit 42 Betten | 130 000
1910/12 | Pavillon V mit 80 Betten nebst gedeckten Gang zu Pavillon III und Zwischenbau | 242 203
1905/07 | ein Leichenhaus mit Sektions- und bakteriologischen Untersuchungsräumen | 44 860
1911/12 | eine Kochküche | 201 668
1910/12 | ein Kesselhaus und Fernheizanlage | 281 000

## Slide 24: Beispiele
Asklepius Klinikum Melsungen
  150 Betten
  Erweiterungsbau
  40 Mio. Euro
Krankenhaus Hamburg-Rissen
  400 Betten
  Erweiterung und Generalsanierung
  € 51.500.000,00
Städtisches Krankenhaus München-Neuperlach
  765 Betten
  Umbau und Erweiterung
  € 20.500.000,00
Kreiskrankenhaus Bogen
  160 Betten
  Teilneubau und Sanierung
  € 21.500.000,00
Kreiskrankenhaus Mallersdorf
  212 Betten
  Umbau und Teilneubau
  € 15.500.000,00
Krankenhaus Friedberg
  200 Betten
  Sanierung und Erweiterung
  € 43.500.000,00
Chirurgische Privatklinik Bogenhausen
  87 Betten
  Umbau und Erweiterung
  13.000.000,00

## Slide 25: Beispiele
Kreiskrankenhaus Neunburg vorm Wald
  50 Betten
  Anbau und Sanierung
  € 6.500.000,00
Kreiskrankenhaus Pfarrkirchen
  207 Betten
  Sanierung und Erweiterung
  € 25.000.000,00
Kreiskrankenhaus Eggenfelden
  278 Betten
  Sanierung und Erweiterung
  € 26.000.000,00
Schwerpunktkrankenhaus München-Bogenhausen
  1.000 Betten
  Neubau
  € 240.500.000,00
Krankenhaus des Dritten Ordens, München-Nymphenburg
  152 Betten
  Neubau Kinderklinik
  27.000.000,00
Vogtland-Klinikum Plauen
  80 Betten Psychiatrie
  Neubau Psychiatrie
  9.600.000,00

## Slide 26: Klinikneubau: Beispiel Heidelberg

## Slide 27: Neubau Heidelberg: Daten
  Beginn der Planungen: 1989
  Baubeginn: 2000
  Eröffnung: 2004
  Nutzfläche: 25.000 m2
  Personal: 1.250 Personen
  Pflegebereich: 271 Betten und 48 Plätze

## Slide 28: Kosten Neubau Uni Heidelberg
Med. Klinik | € | pro qm | pro Bett | pro Bett und Platz
Baukosten Gebäude | 132.675.130 | 5.307 | 489.576 | 415.909
Erschließung | 14.060.527 | 562 | 51.884 | 44.077
Zwischensumme | 146.735.657 | 5.869 | 541.460 | 459.986
Erstausstattung | 38.346.891 | 1.534 | 141.501 | 120.210
Gesamtsumme | 185.082.548 | 7.403 | 682.961 | 580.196

## Slide 29: Korrektur der Bauplanung während Bau
Gründe:
  Technischer Fortschritt
    Medizinisches Wissen
    Technisches Wissen
  Veränderung der Arbeitsgewohnheiten der Nutzer, Veränderung der Ausbildung
  Veränderung der Krankheitsarten
  Gesundheitsreformen
  Veränderung der Krankenhausgesetzgebung
  Veränderung des Baurechts

## Slide 30: Klinikum Greifswald

## Slide 31: Netzplantechnik
Projekt: sachlich und zeitlich begrenzte Aufgabe
  Anfang und Ende klar definiert
Projektmanagement
  Strukturplanung:
    welche Tätigkeiten fallen an
    Vorgänger und Nachfolger (Reihenfolge mit sequentiellen Tätigkeiten, Überlappungen oder Wartezeiten)
  Zeitplanung
  Kostenplanung
  Ressourcenplanung

## Slide 32: Netzplantechnik: Strukturplanung
c | Tätigkeit | Vorgänger | Nachfolger
A | Vorbereiten des Grundstückes | - | B
B | Aushub der Fundamente | A | C
C | Rohbau | B | D, F
D | Innenausbau | C | E
E | Inbetriebnahme | D, F, G | -
F | Außenanlagen/Zuwege Bereiten | C | E
G | Mitarbeiterschulung | - | E
Strukturliste

## Slide 33: Tätigkeitsgraph
Inhalt:
  Knoten = Tätigkeit
  Kante = Anordnungsbeziehung
  Metra-Potential-Methode (MPM)
BEGINN
A
B
C
D
E
END
G
F

## Slide 34: Ereignisgraph
Inhalt:
  Knoten = Ereignis (z. B. Anfang/Ende einer Tätigkeit)
  Kante = Tätigkeit
  Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT)
A
B
C
D
E
G
F
S

## Slide 35: Zeitplanung im Gantt-Diagramm
Nr. | Tätigkeit | Zeitbedarf [Tage] | Nachfolger
A | Vorbereiten des Grundstückes | 20 | B
B | Aushub der Fundamente | 60 | C
C | Rohbau | 150 | D, F
D | Innenausbau | 120 | E
E | Inbetriebnahme | 10 | -
F | Außenanlagen/Zuwege Bereiten | 20 | E
G | Mitarbeiterschulung | 30 | E

## Slide 36: Zeitplanung im Gantt-Diagramm

## Slide 37: Erweiterung: Puffer
Tätigkeiten ohne Puffer sind zeitkritisch,
d. h. sie bilden den „kritischen Pfad“

## Slide 38: Zeitplanung im MPM

## Slide 39: Zeitplanung im MPM

## Slide 40: Zeitplanung im MPM

## Slide 41: Hinrechnung

## Slide 42: Rückrechnung

## Slide 43: Endzeitpunkte

## Slide 44: Puffer
Puffer I:
  Alle Vorgänger fangen frühest möglich an, alle Nachfolger spätest möglich
  P_Ii=SZi-FZi
Puffer II:
  Alle Vorgänger fangen frühest möglich an, alle Nachfolger frühest möglich
  P_IIi=Min{FZj-FZi-dij}, wobei P_IIi≥0
Puffer III:
  Alle Vorgänger fangen spätest möglich an, alle Nachfolger frühest möglich

## Slide 45: Puffer

## Slide 46: Kostenplanung
Nr. | Tätigkeit | Zeitbedarf [Tage] | Kosten pro Tag
A | Vorbereiten des Grundstückes | 20 | 100
B | Aushub der Fundamente | 60 | 100
C | Rohbau | 150 | 200
D | Innenausbau | 120 | 200
E | Inbetriebnahme | 10 | 100
F | Außenanlagen/Zuwege Bereiten | 20 | 200
G | Mitarbeiterschulung | 30 | 500

## Slide 47: Kostenverlauf bei frühestem Beginn
 | 0-20 | 20-30 | 30-80 | 80-230 | 230-250 | 250-350 | 350-360
A | 100 |  |  |  |  |  | 
B |  | 100 | 100 |  |  |  | 
C |  |  |  | 200 |  |  | 
D |  |  |  |  | 200 | 200 | 
E |  |  |  |  |  |  | 100
F |  |  |  |  | 200 |  | 
G | 500 | 500 |  |  |  |  | 
Kosten / Tag | 600 | 600 | 100 | 200 | 400 | 200 | 100
Tage | 20 | 10 | 50 | 150 | 20 | 100 | 10
Summe | 12.000 | 6.000 | 5.000 | 30.000 | 8.000 | 20.000 | 1.000

## Slide 48: Kostenverlauf für späteste und früheste Zeitpunkte
Chart: Zeit [Tage]
| 0 | 20 | 30 | 80 | 230 | 250 | 320 | 330 | 350 | 360
Szi | 0 | 2000 | 3000 | 8000 | 38000 | 42000 | 56000 | 63000 | 81000 | 82000
Fzi | 0 | 12000 | 18000 | 23000 | 53000 | 61000 | 75000 | 77000 | 81000 | 82000

## Slide 49: PERT-COST
Ermittlung von zeitlichen und kostenmäßigen Überschreitungen
Hinweis: Nicht zu verwechseln mit der stochastischen NPT PERT.

## Slide 50: Ressourcenplanung
Bedeutung: falls Ressourcen nicht ausreichend sind, müssen die Tätigkeiten verschoben werden
Varianten
  Verschiebung innerhalb der Puffer
  Verlängerung des frühesten Endzeitpunktes
    Optimierung: Konventionalstrafe vs. Kosten für Zusatzaggregate

## Slide 51: Standortplanung von Funktionszentren
Ausgangsproblem: n Funktionszentren sollen n Standorten zugewiesen werden: Quadratisches Zuordnungsproblem
Beispiel: Müttergenesungswerk

## Slide 52: Quadratisches Zuordnungsproblem Lösung I: LP

## Slide 53: Quadratisches Zuordnungsproblem Lösung I: LP
Falls Funktion i auf Standort j zugewiesen ist und Funktion k auf Standort i, fallen Distanzen von m mal d an

## Slide 54: Probleme
Lösungsprobleme: LP nicht rechenbar
Alternativer Vorgang: Branch-and-Bound (Entscheidungsbaumverfahren)
  Problem: für realistische Größen nicht rechenbar
Zweiertausch
Intuitives Vorgehen

## Slide 55: Zweiertausch
Erzeuge Ausgangslösung
  z. B. ABCD, 1-2-3-4
  Tausche alle möglichen Paare
  Wähle bestes Ergebnis
  Wiederhole Algorithmus
  Hinweis: bei n Standorten ist n-er Tausch Vollenumeration (2 hoch n Möglichkeiten; Rechenleistung begrenzt!)

## Slide 56: Zweiertausch
A | B | C | D
1 | 2 | 3 | 4
2 | 1 | 3 | 4
3 | 2 | 1 | 4
4 | 2 | 3 | 1
1 | 3 | 2 | 4
1 | 4 | 3 | 2
1 | 2 | 4 | 3

## Slide 57: Probleme
Bei dem Verfahren tritt oftmals ein „Kreisen“ auf, dieselbe Lösung wird immer wieder angesteuert.
Heuristiken finden nicht sicher das Optimum, lediglich eine „gute“ Lösung
Gegenmaßnahme gegen „Kreisen“: Tabu-Search, d. h. bestimmte Lösungen werden von weiterer Suche ausgeschlossen

## Slide 58: Heuristik
Nicht-willkürliches Verfahren, mit dessen Hilfe eine möglichst gute Lösung in einer begrenzten Anzahl von Schritten gefunden werden kann.
Eine Heuristik garantiert nicht das Auffinden von Optima
Beispiele:
  2er-Tausch
  Simulated Annealing
  Generische Algorithmen

## Slide 59: 2.2 Betriebsmittel
Gliederung
2.2.1 Gebäude und Geräte im Gesundheitswesen
2.2.1.1 Krankenhausbau
        2.2.1.1.1 Architektur
        2.2.1.1.2 Betriebswirtschaftliche Bauplanung
2.2.1.2 Medizinische Geräte
2.2.2 Instandhaltung
2.2.3 Investitionsrechnung